## Лист1
РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА ООО "НЭС" ЗА 2014 ГОД.
№№ п.п. | Вид ремонта | Объект ремонта | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров,выполнения работ,оказания услуг |  | Затраты | Планируемая дата или период (месяц,год) | Срок фактического выполнения исполнения (месяц,год)
|  |  | Единица измерения | Физ. объём |  | Код по ОКАТО | Наименование
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 квартал
1 | Капитальный ремонт | ВЛ ф.№ 4 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | шт | ЛР 1 |  |  |  | 343541.34 | 03.2014 | 03.2014
|  | ВЛ ф.№ 4 0,4 кВ яч. № 6 от ТП-7 | 6: шт; 7: опора 6
|  | ВЛ ф.№ 18 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | 6: шт; 7: опора 2
|  | ВЛ ф.№ 3 0,4 кВ от ТП-11 | шт | опора 3 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
2 | Капитальный ремонт | ВЛ ф.№ 3 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | шт | опора 16 |  |  |  | 494528.55 | 03.2014 | 03.2014
|  |  | шт | ЛР 1
|  |  | га | вырубка 3 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
3 | Капитальный ремонт | ВЛ ф.№ 16 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | шт | опора 10 |  |  |  | 395730.84 | 03.2014 | 03.2014
|  |  | км | провод АС-95 1
|  |  | шт | ЛР 1 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
4 | Капитальный ремонт | Ремонт ВЛ двухцепная ф.№ 13 10 кВ от ТП-23 | га | вырубка 1,2 |  |  |  | 444613.65 | 03.2014 | 03.2014
|  |  | шт | 2
|  |  | км | провод 1,5 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
5 | Техническое обслуживание | ВЛ ф.№ 3 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | шт | выправка 34 |  |  |  | 395124.24 | 03.2014 | 03.2014
|  | ВЛ ф.№ 10 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | 6: шт; 7: двойное креп.провода 3
|  | ВЛ ф.№ 3 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | 6: га; 7: вырубка 0,4
|  | ВЛ ф.№ 4 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | 6: га; 7: вырубка 0,12
|  | ВЛ ф.№ 10 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | га | вырубка 0,12 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
6 | Капитальный ремонт | РУ-10кВ,Т-1,Т-2 в ТП-1,2,3,4 | шт | кабельная муфта 16 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 342705.62 | 03.2014 | 03.2014
7 | Капитальный ремонт | Ремонт КЛ 0,4кВ от ТП-1 | км | 0.29 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 434938.94 | 03.2014 | 03.2014
8 | Капитальный ремонт | Ремонт КЛ 0,4кВ от ТП-3 | км | 0.323 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 484447.83 | 03.2014 | 03.2014
9 | Капитальный ремонт | Ремонт КЛ 0,4кВ от ТП-5 | км | 0.23 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 344907.46 | 03.2014 | 03.2014
2 квартал
10 | Реконструкция | ВЛ одноцепная ф.№ 13 10 кВ от ТП-23(ТРГ) | км | провод СИП 3*95 1,32 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 696224.8 | 04.2014 | 06.2014
11 | Капитальный ремонт | ТП-4 | шт | двери 4 |  |  |  | 485606.14 | 04.2014 | 05.2014
|  | ТП-5 | 6: шт; 7: двери 4
|  | ТП-8 | 6: шт; 7: двери 4
|  | ТП-8 | 6: м2; 7: кровля 75
|  | ТП-11 | 6: м2; 7: кровля 75
|  | ТП-17 | 6: м2; 7: кровля 75
|  | ТП-19 | 6: шт; 7: двери 3
|  | Ремонт в ТП-23 (ТРГ) | м2 | покраска 24 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
12 | Капитальный ремонт | ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная | км | провод АС-150 0,36 |  |  |  | 657366.54 | 04.2014 | 06.2014
|  | ВЛ 110 Кв Мшанка-Стекольная | 6: шт; 7: опора 3
|  | ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная | 6: га; 7: вырубка 1
|  | ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин | га | вырубка 3 | - | 61415000000 | Рязанская область, Скопинский район, г.Скопин
13 | Капитальный ремонт | ВЛ 0,4 кВ от ТП-22 | км | провод СИП 4 4*70 0,22 |  |  |  | 795314.96 | 04.2014 | 06.2014
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-22 | 6: км; 7: провод СИП 4 4*70 0,51
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-22 | 6: км; 7: провод СИП 4 4*70 1,3
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-22 | 6: км; 7: провод СИП 4 4*70 0,63
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-22 | 6: км; 7: провод СИП 4 4*70 0,35
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-22 | шт | опора 7 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
14 | Техническое обслуживание | ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин | шт | опора 8 | - | 61415000000 | Рязанская область, Скопинский район, г.Скопин | 1172146.86 | 04.2014 | 06.2014
|  | ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин | 6: шт; 7: опора 8
|  | ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин | 6: шт; 7: опора 8
|  | ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная | 6: шт; 7: опора 18
|  | ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная | 6: шт; 7: опора 8
|  | ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная | 6: шт; 7: опора 8
|  | ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная | 6: шт; 7: опора 11
15 | Модернизация | Установка приборов фиксации токов КЗ ВЛ 110кВ на ПС 110/10/6 Стекольная | шт | 2 | - | 61415000000 | Рязанская область, Скопинский район, г.Скопин | 299787.72 | 04.2014 | 05.2014
16 | Капитальный ремонт | ОД 110 ПС 110/10/6 Стекольная | шт | 2 |  |  |  | 489371.63 | 04.2014 | 06.2014
|  | КЗ 110 ПС 110/10/6 Стекольная | 6: шт; 7: 2
|  | ЗОН 110 ПС 110/10/6 Стекольная | 6: шт; 7: 2
|  | РЛНД 110 ПС 110/10/6 Стекольная | 6: шт; 7: 10
|  | Т-1 и Т-2 ПС 110/10/6 Стекольная | 6: м2; 7: покраска 160
|  | ТСН 1,2 ПС 110/10/6 Стекольная | 6: м2; 7: покраска 10
|  | здания ПС 110/10/6 Стекольная | 6: шт; 7: двери 7
|  | СМВ 110 и 1,2 СШ 110 ПС 110/10/6 Стекольная | 6: м2; 7: покраска 160
|  | ТН 6-10 ПС 110/10/6 Стекольная | 6: шт; 7: секционирование 4
17 | Капитальный ремонт | КЛ 10 кВ ф.№ 1, ф. № 2 от РП-1 | км | 1 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 428224.09 | 04.2014 | 06.2014
18 | Капитальный ремонт | КЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-18 | км | 0.15 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 448986.2 | 04.2014 | 06.2014
19 | Капитальный ремонт | Ремонт КЛ 0,4 кВ от ТП-15 | км | 0.4 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 489027.18 | 04.2014 | 06.2014
20 | Капитальный ремонт | Ремонт механической блокировки и заземляющих ножей в ячейках КРУН 6-10кВ ПС 110/10/6 кВ Стекольная | шт | ячейки 32 | - | 61415000000 | Рязанская область, Скопинский район, г.Скопин | 449187.48 | 06.2014 | 07.2014
21 | Капитальный ремонт | КЛ 0,4кВ от ТП-8 | км | 0.312 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 467829.23 | 06.2014 | 08.2014
22 | Капитальный ремонт | КЛ 0,4кВ от ТП-11 | км | 0.325 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 487360.38 | 06.2014 | 08.2014
23 | Капитальный ремонт | КЛ 0,4кВ от ТП-17 | км | 0.33 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 494746.55 | 06.2014 | 08.2014
24 | Капитальный ремонт | КЛ 0,4кВ от ТП-18 | км | 0.28 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 419932.85 | 06.2014 | 08.2014
25 | Капитальный ремонт | Замена кабельных муфт РУ-10кВ,Т-1,Т-2 в ТП-5,8,11,12 | шт | 16 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 342705.62 | 06.2014 | 09.2014
26 | Капитальный ремонт | Замена кабельных муфт РУ-10кВ,Т-1,Т-2 в ТП-14,15,17,19 | шт | 16 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 342705.62 | 06.2014 | 09.2014
27 | Капитальный ремонт | Замена кабельных муфт РУ-10кВ,Т-1,Т-2 в ТП-21,22 | шт | 4 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 171352.08 | 06.2014 | 09.2014
3 квартал
28 | Реконструкция | Реконструкция устройства дуговой защиты (защиты от электрической дуги) 1 и 2 СШ 10кВ в ЗРУ 6-10кВ на ПС 110/10/6кВ Стекольная | шт | ячейки 24 | - | 61415000000 | Рязанская область, Скопинский район, г.Скопин | 1000026.14 | 09.2014 | 11.2014
29 | Капитальный ремонт | ВЛ 10 кВ фидер №1 от РП-1 | км | провод АС-70 1,38 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск | 410492.4905 | 08.2014 | 09.2014
|  | ВЛ 10 кВ фидер №1 от РП-1 | 6: шт; 7: опора 18
30 | Капитальный ремонт | ВЛ 10 кВ фидер №2 от РП-1 | км | провод АС-70 1,44 |  |  |  | 414493.0268 | 08.2014 | 09.2014
|  | ВЛ 10 кВ фидер №2 от РП-1 | шт | опора 18 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
31 | Капитальный ремонт | ВЛ ф.№ 3 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | км | провод А-50 2,34 |  |  |  | 405105.8409 | 08.2014 | 09.2014
|  | ВЛ ф.№ 3 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | шт | опора 15 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
32 | Капитальный ремонт | ВЛ ф.№ 18 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | км | провод А-70 1,6 |  |  |  | 426049.5205 | 08.2014 | 09.2014
|  | ВЛ ф.№ 18 10 кВ от ПС «Новомичуринск» | шт | опора 18 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
4 квартал
33 | Модернизация | Модернизация ПС Стекольная 110/10/6 кВ, в части телемеханизации | шт | 1 | - | 61415000000 | Рязанская область, Скопинский район, г.Скопин | 2887543.14 | 11.2014 | 12.2014
34 | Реконструкция | ВЛ 10кВ Ф№6 от ПС 220/110/35/10 кВ Новомичуринск | км | провод СИП-3 70 2,7 |  |  |  | 2297560.3 | 11.2014 | 12.2014
|  | ВЛ 10кВ Ф№6 от ПС 220/110/35/10 кВ Новомичуринск | шт | орора 55 | 1 | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
35 | Реконструкция | ВЛ 10кВ Ф№15 от ПС 220/110/35/10 кВ Новомичуринск | км | провод СИП-3 70 5,28 |  |  |  | 963797.79 | 11.2014 | 12.2014
|  | ВЛ 10кВ Ф№15 от ПС 220/110/35/10 кВ Новомичуринск | шт | опора 15 | - | 61225514000 | Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск
ИТОГО: |  |  | 11: 21623482.6487